## Planilha1
📋 LISTA COMPLETA — Roadmap EPI-USE Office · atualizado 08/jun/2026 · v0.28.0 atual
# | Versões | Tema | Status real | O que falta
S0 | pré-0.1 | Brief inicial — Voices MVP + Optimizer ideia | ✅ fechado | —
S1–S3 | 0.2.x–0.3.x | Game 2D · Voices · Painel Duda v1 · Inbound · office-nav · SQLite | ✅ fechado | —
S4 | 0.4.0–0.4.12 | Optimizer 7 pilares + Voice Index + PDF + ERP.ngo brand | ✅ fechado | —
S5 | 0.5.0–0.5.1 | /relatorio · /artigos (693) · /jornadas · /projecoes · /pipeline · /metas-fy26 · Regra 7 | ✅ fechado | —
S6 | 0.6.0–0.6.4 | Design System (DESIGN.md + gen_tokens) · Brand oficial V1.1 · logos · /design | ✅ fechado | —
S7 | 0.7.0–0.7.1 | Localhost always-on (Tarefa Agendada) · paleta Codex · auditoria dados reais · migração C:\ | ✅ fechado | —
S8 | 0.8.0 | SSO Microsoft (código) + 6 módulos por área com dado real ao vivo | ✅ fechado | — (concluído via S16) - liberado para desenvolvimento, assim que tiver 1.0 bloquear
S9–S11 | 0.8.1–0.8.3 | Arquitetura 3-camadas + relatorio-mensal cron + 5 agentes pipeline conteúdo (17 totais) | ✅ fechado | —
S12–S13 | 0.9.0–0.9.5 | Optimizer refundado V1 (zero tokens) + V2 findskill + padrão Anderson | ✅ fechado | —
S14 | 0.10.0–0.10.1 | Cowork + workflows JSON dinâmicos + feed unificado | cancelado | ❌ botão "Processar inbox" no Cowork (abrir item → copia prompt → cola Claude.ai) · ❌ status real (aberto/em progresso/done) no kanban "Em andamento"
S15 | 0.11.0 | Painel da Duda — Daily Digest + Inbox por área | cancelado | ❌ Calendário editorial (B3 — aguarda planilha Duda) · ❌ "Marcar como feito" no digest · ❌ velocity (pedidos fechados/semana)
S16 | 0.12.0 | Infra prod: SSO ativo · Railway Volume · domínio oficial · sync Node.js · GA4 + área redesign (tool cards + metas dashboard via d81fa24) | ✅ fechado | —
S17 | 0.13.0 | Relatório FY (anual fiscal jul→jun) + GA4 12 meses | ✅ fechado | —
S18 | 0.14.0 | RD Station OAuth2 + KPIs e-mail reais | ✅ fechado | ❌ EMAILS REAIS NO REPORT MENSAL (você apontou — só agregado tá batendo, breakdown por canal falhando) · ❌ webhook RD pra leads novos · ❌ aba "Origem leads" no /relatorio
S19 | 0.15.0 | Sync notebook + PC · merge consolidação | ✅ fechado | ❌ push pra prod (aguarda "sobe")
S20 | 0.16.0 | Rebrand HOME — command center + paleta EPI-USE + Light/Dark redesign · War Room → Alertas · SAP Competitor disabled | ✅ fechado | tudo
S21 | 0.17.0 | Brindes URGENTE — catálogo + estoque + form + kanban | ⏳ pré-req lista Isabela | tudo
S22 | 0.18.0 | Importar pasta ROADMAP MKT OFFICE JUN 2026 | ⏳ | tudo
S23 | 0.18.x | Export Microsoft To Do .md (já gerei manual hoje) + script gen-todo-export.js | 🟡 first pass feito | ❌ script automático · ❌ cron
S24 | 0.24.0 | inserido calendario editorial com eventos, redes sociais, redatoria, efemerides, datas comemorativas, inserido na home | ✅ fechado | rodar com usuarios
S25i | 0.25.0 | Limpeza: remove Remotion + Projecoes, desabilita Cowork, desinstala 4 skills (baoyu-cover-image, baoyu-infographic, baoyu-image-gen, remotion). Rotas /remotion /projecoes removidas. office-nav.js limpo. | fechado (08/jun) | —
S26i | 0.26.0 | Calendário Mestre: 6 camadas filtráveis (Feriados BR, Datas Especiais, Copa/Esporte, Efemérides, Premiações, Eventos EPI-USE, Redatoria, Editorial Duda). datas-especiais-2026.json (40 itens). sync_redatoria_to_calendar.js (80 itens 2026). | fechado (08/jun) | —
S27i | 0.27.0 | Pipeline MKT Zoho CRM: tabela zoho_deals SQLite, /inbound/zoho-pipeline dashboard, 141 deals reais (98 MKT + 43 SDR), KPIs 4 períodos, top campanhas/solution/deal_scope, tendência 24 meses. ERP.ngo impact page. | fechado (08/jun) | —
S28 | 0.28.0 | Integra Zoho+Cases em /relatorio (nav sticky + seção 6 Zoho + seção 6b Apollo + lista cases) e /pipeline (bloco Zoho CRM). Calendar dark theme completo. Home calendar widget (próximos 30 dias). Versão nav/footer sync. | fechado (08/jun) | LinkedIn snapshot manual (curl update-today)
S29 | 0.29.0 | Juntar base mapping + lista de clientes sap 4 me, relatorio deve ser usual para duda ter visao de pipeline dos cases de sucesso | fechado (09/jun) | dashboard /clientes-sap-4me + funil relatorio secao 8
S30 | 0.30.0 | Adicionar o processo de field marketing ao app e entender como ele pode ajudar nas datas, gerar lembretes para email marketing de deadlines e entregas | fechado (09/jun) | tela /field-marketing + briefing template + captura ROI
S31 | 0.31.0 | Remodelagem de todo workflow de conteudo - briefing -> artigo -> revisao SEO/GEO -> publicação automática blog -> capa do blog -> copy redes sociais -> carrossel -> publicação | fechado (09/jun) | tela /content-pipeline + SEO/GEO checker + import redatoria (publicacao WP manual)
S32 | 0.32.0 | Development Funds (SAP DF LAC) tracker: /development-funds com 18 proposals + 9 requests reais + budget DDF 80k + regras PDF. Derrubados (5VVWA2SLEO+66IJWEAE2B 12.1k EUR) nao somam. Deadlines de cada MDF no calendar. | fechado (09/jun) | aprovado valido 73.8k EUR > meta 56k (1jul) OK
PEND-1 | — | D1 Railway Volume — DATA_DIR=/data + volume montado (Ruda 09/jun). Validar persistencia entre deploys. | validar | testar: push -> dados sobrevivem sem re-sync. /api/version mostra persistencia.status
PEND-2 | — | SSO Microsoft — env vars Azure ja no Railway. Falta admin consent Graph + testar login + SSO_ENFORCE=true. | bloqueado humano | Azure portal: Grant admin consent + Redirect URIs
PEND-3 | — | Publicacao WordPress automatica (S31). Pipeline entrega HTML pronto; publicar segue manual. | bloqueado humano | credenciais admin WP com TI EPI-USE
S33 | 0.33.0 | Calendario: popular layers Redatoria/Duda/Deadlines acoes. Layers prontos. DF/MDF ja integrado (v0.32.0). | aguarda arquivos | Ruda: planilha Redatoria atualizada + planilha posts Duda + acoes com prazos
S34 | 0.34.0 | Design System unificado: office-theme.css (vars dark canonicas + utils CSS) + office-utils.js (esc/brl/fmt). Migrar telas novas pra consumir. Elimina 14 dup :root + 12 esc(). | fechado (09/jun) | office-theme.css + office-utils.js + 4 telas migradas + mortas aposentadas
S35 | 0.35.0 | Refactor telas legadas pro dark: metas (light), voices, cases, painel, inbound/*. Aposentar dashboard/hub/studio/zoho-pipeline. | fechado (09/jun) | tipografia unificada: Press Start 2P so no game; titulos Inter 800, numeros JetBrains Mono
S36 | 0.36.0 | Dados fechar buracos: atualizar mapa-fontes-dados.md (Zoho/SAP4ME/Field/Content/DF), etiquetar field-captura/content-corpo vazios, LinkedIn jun, health version fix. | a fazer | —
S37 | 0.37.0 | server.js modularizacao: quebrar 2750 linhas em routes/ + db.js. | a fazer | saude long-term
S38 | 0.36.0 | Home por role/perfil: seletor Ver como... (7 personas team.json) reordena home por papel + bloco Hoje + north-star strip. personas.json pronto pro SSO. | fechado (10/jun) | 8 personas + north-star + Hoje + Meu foco · validado browser (Ruda+Isabela)
S39 | 0.37.0 | /api/freshness + chips stale automaticos (Regra 7) + cards de acao com botao + teste mobile 390px. | a fazer | —